|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНО  МКДОУ ясли-сад «Солнышко»  Бамматова А.Д.  ­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение ясли-сад «Солнышко» 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия [<2>](#P297) | |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (80%) | | | | | |
| Несоответствие информации на информационных стендах требованиям нормативно-правовых актов. Несоответствие информации на официальном сайте организации требованиям нормативно-правовых актов.  80% | Обеспечить повышение качества информации, актуализация информации на официальном сайте.  Обеспечить своевременное внесение изменений в разделы сайта: «Руководство», «Образование» | С 01.01.20222  До 31.06.2022 | Заведующая  Бамматова А.Д.  Ст. воспитатель  Залибекова У.У. | Наличие на официальном сайте достоверной информации. Формирование базы данных. | До 31.06.2022 |
| III. Доступность услуг для инвалидов (40%) | | | | | |
| Отсутствуют элементы оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации.  20% | Мероприятия направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в организации.  Проведение мероприятий в соответствии с Паспортом доступности. | С 01.03.2022  До 31.11.2022 | Заведующая  Бамматова А.Д.  Ст. воспитатель  Залибекова У.У. | Создание доступной среды для детей-инвалидов, позволяющие получать услуги наравне с другими. | До 31.11.2022 |
| Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению.  20% | Информация на сайте организации. Взаимодействие ссо службами социальной поддержки населения, общественными организациями, ЦРБ.  Развитие службы инклюзивного образования. | С 01.03.2022  До 31.12.2022 | Заведующая  Бамматова А.Д.  Ст. воспитатель  Залибекова У.У. | Развитие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Наличие адаптированных программ обучения. Работа Консультативного пункта для детей-инвалидов, и их родителей, не посещающих образовательные учреждения.  Дублирование информации об образовательной организации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  Контрастная маркировка для слабовидящих;  Альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению. | До 31.12.2022 |